## Poglądowy Harmonogram
Lp. | Faza do wykonania | 2022 | [8 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024
|  | sierpień | wrzesień |  | październik |  | listopad |  | grudzień |  | styczeń |  | luty |  | marzec |  | kwiecień |  | maj |  | czerwiec |  | lipiec |  | sierpień |  | wrzesień |  | październik |  | listopad |  | grudzień |  | styczeń |  | luty |  | marzec |  | kwiecień |  | maj
0. | Etap inwestycji "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice" | ETAP I | [22 empty] | ETAP II
1. | Lokalizacja I: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach
1.1 | Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji |  | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2 | Wykonanie robót budowlanych | [23 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.3 | Płatności | [24 empty] | I część zapłaty | [17 empty] | II część zapłaty
2. | Lokalizacja II: Urząd Gminy Łubnice
2.1 | Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji |  | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 | Wykonanie robót budowlanych | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.3 | Płatności | [24 empty] | zapłata
3 | Lokalizacja III: Dom nauczyciela w Wilkowej
3.1. | Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji |  | x | x | x | x | x | x | x | x
3.2. | Wykonanie robót budowlanych | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.3. | Płatności | [24 empty] | zapłata
4. | Lokalizacja IV: Dom nauczyciela w Gacach Słupieckich
4.1. | Wykonanie dokumentacji w raz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji |  | x | x | x | x | x | x | x | x
4.2. | Wykonanie robót budowlanych | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.3. | Płatności | [24 empty] | zapłata
5. | Lokalizacja V: Ośrodek Zdrowia w Gacach Słupieckich
5.1. | Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji |  | x | x | x | x | x | x | x | x
5.2. | Wykonanie robót budowlanych | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5.3. | Płatności | [24 empty] | zapłata
6. | Przewidywane faktury | [22 empty] | Faktura częściowa | [17 empty] | Faktura końcowa